|  | УТВЕРЖДЕНО И.о.ректора БелГУ, профессор |
| --- | --- |
|  | ________________О.Н. Полухин |
|  | «_____»________________201___г. |

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

В НИУ «БелГУ»

Белгород 2012

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок применения принципов управления проектами в 	НИУ «БелГУ».

1.2. Настоящее Положение применяется для управления проектами, направленными на достижение целей, определенных Стратегией развития и нормативными правовыми актами НИУ «БелГУ», правительством Белгородской области, поручениями Губернатора области и другими.

- 2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Проект - комплекс взаимосвязанных работ, направленный на достижение определенной цели, ограниченный во времени определенными сроками начала и окончания, выполнение которого имеет однократный (неповторяющийся) характер, реализуемый НИУ «БелГУ» за счет использования собственных средств, средств областного бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по расходованию указанных средств).

2.2. Для целей настоящего Положения рассматриваются проекты:

2.2.1. Внутренние проекты - проекты, в которых в качестве Заказчика выступает НИУ «БелГУ».

2.2.2. Внешние проекты - проекты, в которых в качестве Заказчика выступают сторонние предприятия и организации.

2.3. Цель проекта - запланированное желаемое состояние объекта управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый полезный эффект от исполнения проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект.

2.4. Результат проекта - материальное выражение социальных, экономических, научных, образовательных и иных эффектов, полученных в результате осуществления проекта.

2.5. Инициатор проекта - физическое или юридическое лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проекта. Инициатор проекта может представлять интересы Заказчика или Исполнителя  проекта.

2.6. Участники проекта:

2.6.1. Заказчик проекта - физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно заинтересовано в достижении цели проекта и приобретении прав на использование результатов проекта, которое выделяет средства, необходимые для реализации проекта.

2.6.2. Исполнитель проекта - физическое или юридическое лицо, которое принимает на себя обязательства перед Заказчиком проекта по достижению целей проекта и эффективному использованию средств, выделенных для реализации проекта.

2.7. Группа управления проектом - группа лиц, представляющих интересы Заказчика, Исполнителя и, возможно других лиц, в ходе его реализации. В группу управления проектом входят:

2.7.1. Представитель Заказчика проекта - уполномоченное Заказчиком проекта лицо, представляющее его интересы в отношениях со всеми участниками проекта.

2.7.2. Руководитель проекта - уполномоченное Исполнителем проекта лицо, наделенное полномочиями по управлению всеми работами проекта.

2.7.3. Спонсор проекта (при необходимости) - уполномоченное лицо, принимающее решения о выделении денежных средств для реализации проекта. Спонсор проекта участвует в тех проектах, где предусмотрено финансирование работ проекта из бюджета НИУ «БелГУ» или внебюджетных источников.

2.8. Рабочая группа проекта - группа лиц, непосредственно выполняющих работы проекта.

В рабочую группу проекта входят:

2.8.1. Администратор проекта - лицо, назначаемое при необходимости Руководителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта, а также за отражение актуальной информации о ходе проекта в системе «Мотив».

2.8.2. Исполнители–юридические или физические лица, непосредственно выполняющие работы проекта.

2.9. Организационное сопровождение проекта - координация взаимодействия всех участников проекта, осуществляемая Руководителем проекта на протяжении всех этапов проекта.

2.10. Мониторинг проекта - специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта с целью предоставления сводной информации внешним и внутренним по отношению к проекту пользователям.

2.12. Команда проекта - группа управления и рабочая группа проекта.

2.13. Экспертная комиссия - совещательно-консультационный орган по экспертному рассмотрению проектов, созываемый при НИУ «БелГУ».

2.14 Центр Управления Проектами – внутреннее подразделение НИУ «БелГУ», выполняющее функции проектного офиса для внешних и внутренних проектов организации.

- 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА

3.1. Организационная структура (команда проекта) проекта:

- формируется при инициации и планировании проекта и расформировывается при его закрытии;

- состоит из группы управления проектом и рабочей группы проекта;

- обеспечивает эффективное взаимодействие участников проекта.

3.2. Группа управления проектом формируется в следующем порядке:

3.2.1. Центр Управления Проектами НИУ «БелГУ» на основании заявки Инициатора проекта определяет Заказчика проекта.

3.2.2. Заказчик проекта:

- формирует цель проекта, определяет способ ее достижения и требования к результату;

- определяет объем и источники финансирования проекта;

- назначает ответственное лицо - представителя Заказчика проекта для представления своих интересов, связанных с реализацией проекта;

- определяет Спонсора проекта (при необходимости).

3.2.3. Исполнитель проекта:

- назначает Руководителя проекта и администратора проекта, определяет персональную ответственность за достижение цели проекта, эффективное использование выделенных ресурсов, материально-техническое обеспечение и документооборот по проекту;

- обеспечивает разработку и реализацию проекта в соответствии с требованиями к результату проекта.

3.2.4. Назначение участников группы управления проектом производится распорядительными документами (приказами, распоряжениями и т.п.) организаций, официальными представителями которых они являются.

3.2.5. Одно и то же лицо не может являться представителем Заказчика и руководителем Проекта.

3.3. Рабочая группа проекта формируется на базе Исполнителя проекта в следующем порядке:

3.3.1. Руководитель проекта:

- определяет порядок работы и состав рабочей группы, требования к специалистам, участие которых необходимо для качественного и своевременного выполнения работ проекта;

- осуществляет подбор специалистов в рабочую группу проекта;

- организует работу рабочей группы, направленную на достижение целей проекта;

- изменяет состав рабочей группы по мере необходимости в течение разработки и реализации проекта;

- направляет информацию об итогах работы сотрудников в проекте по основному месту работы, а также в Центр Управления Проектами НИУ «БелГУ».

- 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

4.1. Управление проектами в НИУ «БелГУ» состоит из четырех этапов:

- инициация проекта;

- планирование проекта;

- исполнение, мониторинг и контроль проекта;

- закрытие проекта.

4.2. Проектная документация оформляется по утвержденным формам, являющимися приложениями к Регламенту управления проектами в НИУ «БелГУ».

4.3. Этап инициации проекта:

4.3.1. Для начала этапа необходима инициативная заявка по вопросу открытия проекта, которая направляется в Центр Управления Проектами в электронном (на адрес cup@bsu.edu.ru) или бумажном виде Инициатором проекта. Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта как по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих должностных обязанностей или поручений вышестоящего руководства.

Мероприятия или работы, выполненные по объему ресурсов более чем на 50 процентов, не оформляются в виде проектов.

4.3.2. Этап инициации проекта:

- Центр Управления Проектами инициирует заседание Экспертной комиссии для рассмотрения Инициативной заявки для принятия решения о необходимости реализации данного проекта;

- формируется группа управления проектом;

- определяется цель проекта, ожидаемые результаты, требования и ограничения;

- определяются правила и условия взаимодействия участников проекта;

- оформляется устав проекта, который готовится Инициатором и Руководителем проекта и утверждается представителем Заказчика;

- цель проекта, определенная Заказчиком проекта и утвержденная в Уставе проекта, не подлежит изменению на протяжении всех этапов управления проектом.

4.3.3. Этап завершается:

- утверждением Устава проекта и решением Экспертной комиссии по рассмотрению проектов о целесообразности реализации проекта.

4.3.4. На заседание Экспертного совета проекта Инициатор предоставляет презентацию проекта, заполненную согласно утвержденного шаблона (Приложение №1 к настоящему Положению).

4.3.4. На основании рассмотрения Презентации проекта Экспертный совет принимает решение о начале работ по инициации проекта или об отказе в инициации.

4.3.5. Решение Экспертного совета оформляется соответствующим протоколом.

4.4. Этап планирования проекта:

4.4.1. Для начала этапа необходим Устав проекта.

4.4.2. Этап планирования проекта (поиск, анализ, выбор, проработка и уточнение путей достижения цели проекта) начинается с момента утверждения Устава проекта и завершается в момент утверждения плана управлением проектом, который является неотъемлемым Приложением к Уставу проекта.

План управления проектом готовится рабочей группой во главе с Руководителем проекта и утверждается представителем Заказчика проекта.

План управления проектом включает в себя календарный план-график работ, бюджет, перечень контрольных событий, риски, состав рабочей группы (в состав которой включаются лица, непосредственно участвующие в планировании и реализации проекта), способы коммуникации и взаимодействия в проекте, а также другую информацию в зависимости от масштабности и сложности проекта.

На данном этапе возможно согласование размера премиальных выплат рабочей группе проекта.

4.4.3. Объем и источники финансирования определяются Заказчиком проекта.

4.4.4. Этап завершается утверждением плана управления проектом.

4.5. Этап реализации проекта состоит из следующих стадий:

- выполнение работ;

- контроль и мониторинг работ;

- корректировка работ.

4.5.1. Для начала этапа необходим устав проекта.

4.5.2. Стадия выполнения работ, определенных в плане управления проектом, начинается после утверждения устава, плана управления проектом и получения положительного решения экспертной комиссии. Заканчивается после выполнения всех работ и получения всех результатов, предусмотренных планом управления проектом.

Стадия выполнения работ осуществляется рабочей группой проекта под управлением Руководителя проекта, как правило, согласно календарному плану-графику работ, предусмотренных планом управления проектом, с документальной фиксацией результатов выполненных работ.

Руководитель проекта для выполнения работ проекта в соответствии с основными документами проекта может, по согласованию с представителем Заказчика, привлекать отдельных исполнителей на договорной основе для выполнения работ и услуг в установленном законодательстве порядке, в рамках своих полномочий, определенных действующими нормативными актами.

4.5.3. Стадия контроля проекта:

- представляет собой проверку соответствия выполненных работ и полученных результатов по проекту;

- осуществляется представителем Заказчика совместно с Руководителем и Администратором проекта;

- начинается с момента утверждения Устава проекта и плана управления проектом, осуществляется на протяжении всего периода исполнения проекта и завершается в момент принятия решения о закрытии проекта.

4.5.4. Стадия корректировки проекта включает внесение изменений в документы проекта или осуществление корректирующих воздействий в ходе исполнения проекта для детализации плана управления в результате дополнительного планирования работ по проекту и устранения отклонений фактического хода выполнения работ от запланированного.

Стадия корректировки проекта осуществляется группой управления проектом при участии рабочей группы проекта.

Стадия корректировки проекта не осуществляется в случае полного соответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за исключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие предупреждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений.

При возникновении существенных отклонений, влияние которых на проект устранить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению соответствующих изменений в документы проекта.

Заказчиком проекта могут быть приняты решения об изменении требований к проекту (изменении сроков и (или) изменении требований к результатам проекта); о выделении дополнительных ресурсов; об изменении условий участия в проекте заинтересованных сторон.

Итоговым документом стадии корректировки является ведомость изменений, утверждающая решение об изменении содержания, сроков, объема финансирования проекта, условий участия в проекте одной или нескольких заинтересованных сторон.

4.5.5. Этап завершается итоговым отчетом о реализации проекта, в котором руководитель проекта информирует Заказчика о достижении цели и результатов  проекта, использовании выделенных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта.

4.6. Этап закрытия проекта осуществляется Руководителем проекта совместно с Администратором проекта. На данном этапе выполняется завершение (исполнение или оформление отказа от исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом; оформляются права Заказчика на результаты проекта; осуществляется принятие решения о премировании участников команды проекта; расформировывается организационная структура проекта.

4.6.1. Для начала этапа необходимо решение Заказчика о закрытии проекта, Инициированное Руководителем проекта, после принятия которого все участники проекта исполняют свои обязательства и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6.2. Проекту присваивается один из статусов:

- "проект реализован успешно", в случае если цель проекта была полностью достигнута;

- "проект не реализован, ресурсы сохранены", в случае если цель проекта не была достигнута, ресурсы сохранены;

- "проект не реализован, ресурсы потеряны", в случае если цель проекта не была достигнута, ресурсы потеряны.

4.6.3. Этап завершается:

- изданием распоряжения о закрытии проекта;

- передачей в архив Заказчика Администратором проекта документации по проекту.

- 5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА

5.1. Организационное сопровождение:

- осуществляется Руководителем проекта;

- начинается с момента назначения Руководителя проекта, продолжается на протяжении всех этапов проекта и завершается одновременно с завершением этапа закрытия проекта.

5.2. Мониторинг проекта:

- осуществляется Руководителем проекта совместно с Центром Управления Проектами на основании информации, предоставленной со стороны Исполнителя проекта;

- начинается с момента назначения Руководителя проекта, продолжается на протяжении всех этапов проекта;

- осуществляется на основе мониторинга достижения контрольных точек проекта согласно утвержденному плану управления проектом;

- завершается одновременно с завершением этапа закрытия проекта.

5.2.1. Сводная информация по результатам мониторинга проекта размещается в системе «Мотив», проверяется на соответствие установленным требованиям и состоит из следующих документов:

- Устава и плана управления проектом, решения экспертной комиссии, решения о назначении группы управления проектом;

- подтверждающей информации о прохождении контрольного события согласно плану управления проектом;

- отчета об окончании блока работ - составляется после завершения блока работ согласно календарному плану-графику работ по проекту;

- итогового отчета по проекту - составляется после принятия решения о закрытии проекта и содержит заключение о соответствии фактического результата проекта плановому, итоговый анализ и выводы Заказчика по проекту.

5.2.2. Основное требование к качеству информации, получаемой в результате осуществления мониторинга, заключается в объективности отражения фактического состояния работ по проекту.

5.2.3. Центр Управления Проектами на основании полученной сводной информации предоставляет руководству НИУ «БелГУ» заключения и рекомендации по итогам реализации проекта.

5.2.4. Для проектов, имеющих общественную значимость, Уставом проекта может быть определено требование публикации результатов мониторинга в сети Интернет на информационных ресурсах НИУ «БелГУ».

Приложение № 1